Муниципальное казенное учреждение

«Управление образования администрации муниципального образования

«город Саянск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.09.2023                                                                                        № 116-26-345/1

г. Саянск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях г. Саянска на 2023-2025 годы

В целях организации мероприятий, направленных на снижение случаев буллинга, жестокого обращения среди несовершеннолетних в образовательной среде, формирования безопасного школьного пространства, на основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области №55-1213-мр от 11.09.2023г.

- Утвердить муниципальный Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях г. Саянска на 2023-2025 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению.

- Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию соответствующих мероприятий в установленные планом сроки.

3. Заместителю начальника Управления образования Михалевой Н.В. обеспечить координацию исполнения Плана мероприятий.

Начальник

Управления образования                                                       И.А. Кузюкова

исп. Кузьменко А.В.

дело, УО, ЦРО, СОШ

Приложение

к распоряжению управления образования

от 12.09.2023г._ № 116-26-345/1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)

по реализации проекта по профилактике буллинга

в образовательных организациях города Саянска

на 2023 - 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение установочного совещания для руководителей ОО | УО | До 30 сентября 2023 года | Программа совещания |
|  | Подготовка и направление в ОО информационных материалов для проведения на местах рабочих совещаний по организации внедрения проекта с педагогическими коллективами | УО | До 25 сентября 2023 года | Информационные материалы |
|  | Проведение ОО рабочих совещаний по организации внедрения проекта с педагогическими коллективами | ОО | До 30 октября 2023 года | Отчеты о проведении, регистрационные листы участников, проколы совещаний |
|  | Проведение тематических родительских собраний по организации внедрения проекта | ОО | До 30 октября 2023 года | Информация на сайтах |
|  | Проведение информационной кампании по внедрению проекта среди обучающихся | ОО | До 30 октября 2023 года | Информация на сайтах |
|  | Создание на сайтах МОУО, ОО разделов по реализации проекта | УО, ОО | До 25 октября 2023 года | Информация на сайтах |
|  | Проведение семинара-практикума для муниципальных методических объединений, курирующих вопросы организации профилактической деятельности в муниципальной системе образования | ЦРО | До 5 октября 2023 года | Программа семинара-практикума |
|  | Проведение муниципальных семинаров- практикумов специалистами УО, ЦРО для заместителей директоров по воспитательной работе по запуску проекта по профилактике буллинга во всех муниципальных образовательных организациях | УО, ОО | До 5 октября 2023 года | Программы семинаров-практикумов, информация на сайте УО |
|  | Актуализация во всех муниципальных ОО «Антибуллинговой хартии» | ОО | Октябрь-ноябрь 2023 года | Наличие в образовательных организациях «Антибуллинговой хартии» |
|  | Внедрение во все ОО «Школьного ориентира», «Театра дружбы» и профилактического квест - игры «Класс#ВместеДружба» | ОО | Октябрь 2023 года - март 2024 года | Информация на сайтах УО, ОО |
|  | Проведение в образовательных организациях Иркутской области областной единой профилактической недели «Дружить ЗДОРОВО!», приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга | ОО | Январь 2024 года | Справка о проведении недели. Информация на сайтах МОУО, ОО |
|  | Проведение диагностики (анкетирование) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом, в ОО, анализ результатов обратной связи по внедрению проекта | ОО | Апрель 2024 года | Анализ обратной связи (диагностики либо анкетирование обучающихся) |